«Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Саликская средняя общеобразовательная школа имени Курбанова Якуба Джамаловича»

Утверждено приказом по школе
Директора МБОУ «Саликская СОШ»

«	»		2020 г. №

Принят на заседании методического совета

«	»	2020г.

Протокол №4

План - график мероприятий («дорожная карта»)

по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования обучающихся с задержкой психического развития,
федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с овз, федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (далее ФГОС НОО ОВЗ) в МБОУ «Саликская СОШ»  методическим советом была определена цель:
создание комплекса условий для введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью.

Задачи:

- Обеспечить адаптацию школы к изменениям, связанными с введением ФГОС НОО ОВЗ и у.о..

- Систематизировать научно-методическое, материально-техническое и кадровое сопровождение перехода на ФГОС
НОО для детей с ОВЗ и У\0.

- Определить оптимальное содержание образования учащихся с учетом требований современного общества к
выпускнику начальной школы.

- Организовать методическое сопровождение, расширение ресурсной базы школы с целью обеспечения эффективного
развития.

Гипотеза: путём реструктуризации инфраструктуры школы, написания адаптированной образовательной программы
начального общего образования, соответствующей требованиям ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью и
работы по данной программе, представится возможным создать необходимые условия перехода начальной школы на новые

ФГОС НОО овз.

Под реструктуризацией инфраструктуры подразумевается:
создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС
обучающихся с у.о.;

создание организационного обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о.;;
создание кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о.;
создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о.;
создание информационного обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о ;
создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о.

Работа над адаптированной образовательной программой начального общего образования для детей с ОВЗ и
умственной отсталостью должна помочь решить следующие задачи:

- чётко расставить приоритеты образования на данном этапе и правильно сориентировать работу педагога;

- определить важнейшие аспекты в работе учителя в рамках учебных предметов и сделать правильный выбор учебно-
методического комплекса и учебных программ;

- создать систему мониторинга личностных, метапредметных и предметных результатов освоения АООП НОО ОВЗ.

«Дорожная карта» (Программа действий) педагогического коллектива МБОУ «Саликская СОШ»
по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и умственной отсталостью

| №п\п | Направления мероприятий | Планируемые результаты | Контрольные показатели | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализация ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и утверждение школьного плана-графика введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Обеспечение условий для планомерной подготовки к - введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и У\0 в школе | Наличие плана - графика | Администрация школы | август 2020 |
| 2. | Обеспечение школы пакетом нормативно-правовых документов по введению ФГОС НОО для детей с ОВЗ и У\0 | Обсуждение нормативно- правовых документов в школе, повышение уровня правовой и информационной компетентности педагогов. Внесение изменений в имеющиеся локальные акты. | Наличие приказов, локальных актов по школе | Администрация школы | август 2020 |
| 3. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС НОО ОВЗ на заседании МС , | Выявление нерешённых проблем, путей их решения силами школы | Работа групп пед.общений. Использование разъяснений в практической деятельности. | Руководители групп педагогического общения. Рабочая группа | Август 2020 год |
| 4. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о и новыми тарифно- квалификационными характеристиками должностных инструкций работников школы | Внесение изменений в должностные инструкции работников школы | Должностные инструкции | Директор школы | Постоянно |
| 5. | Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Информация для анализа готовности школы к введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Критерии и индикаторы готовности школы (форма отчетности) | Директор школы. Заместитель директора по УВР | Август- сентябрь 2020 |
| 6. | Разработка адаптированной | Наличие в школе | Использование методических | Рабочая группа | Август- |

|  | основной образовательной программы начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ и У\0 | утвержденных адаптированных образовательных программ начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ | рекомендаций в практической деятельности. Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке основных образовательных программ. |  | сентябрь 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Разработка адаптированных учебных программ начального общего образования в условиях реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗи У\0 | Наличие адаптированных учебных программ (рабочих программ) | Соответствие разработанных программ ФГОС НОО ОВЗ | Педагоги школы | августа 2020г. |
| 8. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО на основе утвержденного федерального перечня | Наличие УМК, готовых, для реализации целей и задач ФГОС НОО ОВЗ | Мониторинг соответствия заявленных УМК под ФГОС НОО, заявки на их приобретение. | Директор школы, заместитель директора по УВР, школьный библиотекарь | До сентября 2020г. |
| Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 9. | Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ начального общего образования для детей с ОВЗ и У\0 | Рабочая группа | Приказ «О переходе ОУ на обучение по ФГОС НОО ОВЗ | Администрация школы Совет школы | Август 2020 |
| 10. | Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС НОО ОВЗ и У\0 | Наличие плана методической работы | Система методической работы | Заместитель директора по НМР | Сентябрь 2020г. |
| Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 11. | Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС НОО ОВЗ ФГОС | Сертификаты, свидетельства | Совещание при завуче | Заместитель директора по УВР | Сентябрь 2020г. |

|  | обучающихся с у.о |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам, реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ | План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Заместитель директора по УВР | 2020, 2021 гг. |
|  | 1 | - Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 13. | Формирование школьного бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Возможность приобретения оборудования и учебно- методической литературы под ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Анализ использования ОУ финансовых средств под ФГОС НОО и ФГОС обучающихся с у.о | Директор школы | декабрь 2020 январь 2021 г |
| 14. | Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Выполнение государственных заданий | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Директор школы • | Апрель, май 2021г. |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |  |
| 15. | Осуществление информационно- разъяснительной работы среди родителей обучающихся школы. | Формирование положительного отношения родителей. | Протоколы родительских собраний, общешкольных родительских собраний | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа | В течение года |
| 16. | Информирование педагогического коллектива, вышестоящие организации и состоянии введения ФГОС НОО ОВЗ и | Открытость ОУ | Отчеты, протоколы педагогических советов, методических объединений | Директор школы, заместитель директора по УВР. Рабочая группа | В течение года |

|  | ФГОС обучающихся с у.о |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17. | Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Открытость ОУ | Размещение на сайте | Заместитель директора по УВР | Постоянно |
| 18. | Создание информационного банка о ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о J | Накопление материалов о введении ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС обучающихся с у.о | Методические рекомендации | Заместитель директора по УВР. Рабочая группа | Постоянно |
| 19. | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Директор школы, заместитель директора по УВР. Рабочая группа | По плану работы школы |
|  | ч | Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 20. | Приведение материально- технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС обучающихся с у.о | Внесение изменений в нормативные правовые акты, определяющие стимулирование труда в ОУ | Оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства школы | Директор школы, заместитель директора по АХЧ | В течение года |
| 21. | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО для детей с ОВЗ и У\0 действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Обеспеченность соответствия действующим санитарным и противопожарным нормам. | Создание рабочих мест учащихся, педагогов | Директор школы, заместитель директора по АХЧ | В течение года |
| 22. | Обеспечение | Укомплектованность | Наличие печатных и | Директор школы, | В течение года |

|  | укомплектованности библиотеки школы печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана АООП НОО. | библиотеки для учебного плана АООП НОО. | электронных образовательных ресурсов. | библиотекарь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ОВЗ НОО и ФГОС обучающихся с у.о к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Использование в образовательном процессе ЭОР | Доступ сети Интернет | Директор школы | Постоянно |