**МКОУ «Саликская средняя общеобразовательная школа имени Я.Д.Курбанова».Дорожная карта по обеспечению права ребенка на образование в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| 1 | Разработка плана действий  Формирование рабочей группы по обеспечению права ребенка на образование  Проведение совещания по реализации проекта «Образование всем детям» | Август  2018 г. | Администрация.  Социолог. |
| 2 | Проведение совещаний по вопросам охвата детей обучением | Ноябрь-декабрь | Администрация |
| 3 | Мониторинг информации о количестве несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих учебные занятия в орган управления образованием на 1 число каждого месяца учебного года | Ежемесячно | Организатор |
| 4 | Обеспечение максимального охвата детей образовательными программами дополнительного образования | Сентябрь –октябрь 2018 г. | Администрация . |
| 5 | Разработка мер поддержки и контроля по каждому обучающемуся и его семье, находящимся нас ВШУ | В течение года | Зам.дир. по УВР.Социолог.Психолог. |
| 6 | Проведение мероприятий для родителей по профилактике семейного неблагополучия и предупреждению асоциального поведения учащихся (в том числе «родительский всеобуч») | Ноябрь 2018 г. | Зам.дир.по УВР,организатор .кл.рук. |
| 7 | Контроль за работой телефонов доверия, экстренных служб помощи подросткам, психологических служб для несовершеннолетних | Постоянно | Администрация. |
| 8. | Выявление несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования | В течение года | Администрация.Зам.дир. по УВР.,организатор,социолог . |
| 9 | Организация постоянного мониторинга посещаемости детьми ВШУ спортивных секций, творческих коллективов, факультативов, занятий в студиях, клубах | В течение года | Психолог.Социолог.Кл.рук. |
| 10 | Оказание психологической и консультативной помощи в работе с семьей;  Содействие формированию толерантного отношения к детям других национальностей, а также к детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | постоянно | Психолог.Социолог. |
| 11 | Развитие услуг по оказанию психолого-педагогической, правовой, социальной, помощи детям, находящимся в социально опасном положении и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации | В течение года | Организатор,кл.рук.,психолог. |
| 12 | Осуществление мер по профилактике самовольных уходов детей и подростков из семей и детских государственных учреждений | постоянно | Администрация. |
| 13 | Организация совместной деятельности педагогов, родителей, работников ПДН и представителей духовенства, имамов сельских мечетей, по недопущению уходов учащихся из школы. | постоянно | Администрация .Зам.дир. УВР.Организатор. |
| 14 | Организация и проведение республиканского месячника по охвату детей обучением и благотворительной акции «Забота» | Апрель  2019 г. | Организатор. |
| 15 | Организация и проведение республиканского месячника по охвату обучением и благотворительной акции «Помоги собраться в школу» | Август  2019 г. | Администрация. |

**Организатор : Мехралиева С.Д.**